## 종합 점검표
번호 | 점검 영역 | 긴급도 | 현재 상태 | 필요 조치 | 담당/비고
A. 외부 API 연동
1 | 카카오맵 API | 완료 | REST API 키 등록 및 연동 완료 키워드/카테고리 검색 정상 동작 | - | -
2 | PortOne 결제 API | 진행중 | PortOne 가입 신청 완료 심사 대기 중 (1~3 영업일) | 심사 승인 후 API 키 발급 → fly secrets set으로 등록 | 결제 필수
3 | Aligo SMS API | 진행중 | Aligo 가입 완료 발송서버 IP 등록 및 승인 대기 중 | 승인 후 API 키 발급 → fly secrets set으로 등록 | 본인인증 필수
4 | Firebase FCM | 권장 | 개발용 로그 모드 푸시 알림 미발송 | Firebase 프로젝트 생성 서버 키 발급 및 등록 | 앱 출시 시 필수
5 | 네이버 지도 API | 권장 | 미연동 (카카오맵으로 대체 가능) | 필요 시 네이버 개발자센터 등록 | 선택사항
B. 보안 설정
6 | JWT 시크릿 교체 | 완료 | 프로덕션용 256bit 랜덤 키로 교체 완료 Fly.io secrets에 안전하게 저장 | - | 유출 시 전체 토큰 무효화
7 | ADMIN_API_KEY 교체 | 완료 | Fly.io secrets에만 저장 .env에서 실제 값 제거 완료 | 주기적 로테이션 권장 | 관리자 접근 보호
8 | CORS 허용 도메인 | 완료 | ALLOWED_ORIGINS 설정 완료 hkd-backend.fly.dev만 허용 | 프론트엔드 도메인 추가 시 업데이트 | CSRF 방어
9 | HTTPS 설정 | 완료 | Fly.io force_https=true TLS 1.2/1.3, HSTS 적용 | - | -
10 | Rate Limiting | 완료 | IP당 15분/100회 제한 인메모리 폴백 동작 중 | Redis 연동 시 분산 환경 지원 | 현재 단일 인스턴스 OK
C. 인프라 및 배포
11 | Fly.io 배포 | 완료 | hkd-backend.fly.dev 정상 운영 Docker (Debian slim) + tini | - | nrt (도쿄) 리전
12 | Supabase DB | 완료 | PostgreSQL 연결 정상 스키마 마이그레이션 완료 | DB 백업 정책 수립 (Supabase 자동백업 확인) | 무료 플랜 제한 확인
13 | Redis 캐시 | 권장 | 인메모리 폴백 모드 단일 인스턴스에서는 문제없음 | 스케일아웃 시 Redis 클라우드 연결 (Upstash, Redis Cloud 등) | 멀티 인스턴스 시 필수
14 | 커스텀 도메인 | 필수 | fly.dev 서브도메인 사용 중 | 도메인 구매 → fly certs add DNS CNAME 설정 | 브랜딩 + 카카오 API 도메인
15 | 모니터링 | 권장 | /health 엔드포인트 구현 완료 내장 메트릭 수집 중 | Sentry 연동 (에러 모니터링) UptimeRobot (가용성 모니터링) | 장애 조기 감지
D. 비즈니스 로직
16 | 사용자 인증 (SMS) | 완료 | 전화번호 기반 인증 구현 완료 JWT 액세스+리프레시 토큰 | SMS API 연동 후 실제 테스트 | 구조는 완료
17 | 주문 플로우 | 완료 | 주문 생성→결제→확인→배달→완료 상태 전이 로직 구현 | 결제 API 연동 후 E2E 테스트 | 구조는 완료
18 | 배달원 정산 | 필수 | ManualTransferProvider만 구현 은행 API 미연동 (TODO 3건) | 사용 은행 결정 → API 연동 또는 수동 정산 프로세스 확정 | 자동 이체 불가
19 | 식당 데이터 | 필수 | Mock 12개 식당 import 완료 카카오 검색 API 동작 | 실제 제휴 식당 등록 메뉴/영업시간 정확도 확인 | 서비스 핵심
20 | Webhook 처리 | 완료 | 결제 웹훅 → 주문 상태 자동 변경 구현 완료 paid→pending_confirmation cancelled/failed→cancelled | PortOne 연동 후 E2E 테스트 | 결제 연동 시 필수
E. 프론트엔드 및 앱
21 | 프론트엔드 (Next.js) | 권장 | 프로젝트 구조 존재 배포 상태 미확인 | 프론트엔드 빌드 및 배포 Vercel 또는 Fly.io | 사용자 접점
22 | 모바일 앱 | 권장 | 미구현 | React Native 또는 Flutter 개발 또는 PWA로 대체 | 배달 서비스 특성상 앱 필요

## API 키 현황
서비스 | 환경변수 | 현재 상태 | 설정 방법 | 가입 URL
PortOne 결제 | PORTONE_API_KEY PORTONE_API_SECRET | 심사 대기 | fly secrets set PORTONE_API_KEY="..." fly secrets set PORTONE_API_SECRET="..." | https://admin.portone.io
Aligo SMS | ALIGO_API_KEY ALIGO_USER_ID ALIGO_SENDER | 승인 대기 | fly secrets set ALIGO_API_KEY="..." fly secrets set ALIGO_USER_ID="..." fly secrets set ALIGO_SENDER="010XXXXXXXX" | https://smartsms.aligo.in
카카오맵 | KAKAO_REST_API_KEY | 설정 완료 | - | https://developers.kakao.com
Firebase FCM | FCM_SERVER_KEY | 미설정 | fly secrets set FCM_SERVER_KEY="..." | https://console.firebase.google.com
네이버 지도 | NAVER_CLIENT_ID NAVER_CLIENT_SECRET | 미설정 (선택) | fly secrets set NAVER_CLIENT_ID="..." fly secrets set NAVER_CLIENT_SECRET="..." | https://developers.naver.com
JWT 시크릿 | JWT_SECRET JWT_REFRESH_SECRET | 교체 완료 | openssl rand -hex 32 로 생성 fly secrets set JWT_SECRET="..." | -
관리자 키 | ADMIN_API_KEY | Fly.io 설정됨 | 주기적 로테이션 권장 | -
DB 연결 | DATABASE_URL | 설정 완료 | - | https://supabase.com
CORS 도메인 | ALLOWED_ORIGINS | 설정 완료 | fly secrets set ALLOWED_ORIGINS="https://yourdomain.com" | -
관리자 전화번호 | ADMIN_PHONES | 설정 완료 | fly secrets set ADMIN_PHONES="01012345678" | -

## 출시 로드맵
단계 | 작업 | 예상 소요 | 선행 조건 | 완료 기준
1단계: 즉시 처리 (서비스 기본 동작)
완료 | JWT 시크릿 프로덕션용 교체 | 10분 | - | fly secrets에 새 키 등록
완료 | CORS ALLOWED_ORIGINS 설정 | 10분 | 프론트엔드 도메인 확정 | 특정 도메인만 API 허용
완료 | ADMIN_PHONES 설정 | 5분 | 관리자 전화번호 확정 | 관리자 토큰 인증 동작
완료 | .env 파일에서 시크릿 제거 | 10분 | - | .env에 민감정보 없음
2단계: 핵심 API 연동 (1~2주)
진행중 | PortOne 결제 API 가입 및 연동 | 3~5일 | 사업자등록증 | 테스트 결제 성공
진행중 | Aligo SMS API 가입 및 연동 | 1~2일 | 발신번호 등록 | SMS 인증코드 수신 확인
완료 | 결제 웹훅 로직 구현 | 1~2일 | PortOne 연동 | 결제 완료→주문 상태 자동 변경
2단계 | E2E 주문 플로우 테스트 | 1~2일 | 결제+SMS 연동 | 주문→결제→확인 전체 통과
3단계: 서비스 준비 (2~4주)
3단계 | 실제 제휴 식당 등록 | 1~2주 | 식당 영업 계약 | 최소 10개 식당 메뉴 등록
3단계 | 커스텀 도메인 연결 | 1일 | 도메인 구매 | HTTPS 인증서 발급 완료
3단계 | 카카오 API 도메인 변경 | 30분 | 커스텀 도메인 | 카카오 개발자 콘솔 도메인 등록
3단계 | Firebase FCM 연동 | 1일 | Firebase 프로젝트 | 푸시 알림 수신 확인
3단계 | 프론트엔드 배포 | 3~5일 | API 안정화 | 사용자 UI 정상 동작
4단계: 운영 안정화 (출시 전)
4단계 | Sentry 에러 모니터링 연동 | 반일 | - | 에러 발생 시 알림 수신
4단계 | DB 백업 정책 확인 | 반일 | - | Supabase 자동백업 확인
4단계 | 배달원 정산 프로세스 확정 | 3~5일 | 은행 선정 | 수동 또는 자동 정산 동작
4단계 | 부하 테스트 | 1~2일 | 전체 연동 완료 | 동시 50주문 처리 확인
4단계 | 모바일 앱 개발 (또는 PWA) | 2~4주 | 프론트엔드 완료 | 모바일 주문 가능

## 완료 현황
영역 | 세부 항목 | 상태 | 비고
백엔드 프레임워크 | Express.js + TypeScript 서버 | 완료 | Node.js 20
데이터베이스 | Supabase PostgreSQL 연결 | 완료 | Prisma ORM
데이터베이스 | 스키마 마이그레이션 (15+ 테이블) | 완료 | 인덱스 최적화 포함
인증 | 전화번호 기반 SMS 인증 | 완료 | JWT 토큰 발급
인증 | 관리자 API 키 + 토큰 인증 | 완료 | 이중 인증 방식
API | REST API 엔드포인트 (50+) | 완료 | 주문/식당/배달/정산
API | 카카오맵 검색 API 연동 | 완료 | 키워드+카테고리 검색
API | 입력값 검증 미들웨어 | 완료 | 30+ 검증 함수
보안 | 보안 헤더 (HSTS, CSP, XSS) | 완료 | 커스텀 미들웨어
보안 | Rate Limiting (IP 기반) | 완료 | 15분/100회
보안 | SQL Injection 감지 | 완료 | 로그 기록
보안 | 입력값 정제 (XSS 방어) | 완료 | HTML 이스케이프
배포 | Fly.io 배포 (도쿄 리전) | 완료 | Docker + HTTPS
배포 | GitHub CI/CD 기반 | 완료 | git push → fly deploy
배포 | Dockerfile 최적화 | 완료 | Multi-stage, Debian slim
모니터링 | 헬스 체크 (4개 엔드포인트) | 완료 | basic/detailed/ready/metrics
모니터링 | 구조화된 JSON 로깅 | 완료 | 파일+콘솔
모니터링 | 요청 추적 (Request ID) | 완료 | X-Request-ID 헤더
데이터 | Mock 식당 12개 import | 완료 | 한경면 지역
결제 | PortOne 결제 구조 구현 | 완료 | API 키만 미연동
SMS | Aligo SMS 구조 구현 | 완료 | API 키만 미연동
알림 | FCM 푸시 구조 구현 | 완료 | 서버 키만 미연동
보안 | JWT 시크릿 프로덕션용 교체 | 완료 | 256bit 랜덤 키
보안 | CORS ALLOWED_ORIGINS 설정 | 완료 | fly.dev 도메인만 허용
보안 | .env 민감정보 제거 | 완료 | Fly.io secrets로 이전
보안 | ADMIN_PHONES 설정 | 완료 | 관리자 인증 활성화
결제 | 결제 웹훅 → 주문 상태 자동 변경 | 완료 | paid/cancelled/failed 처리
웹페이지 | 이용약관 페이지 | 완료 | /terms
웹페이지 | 개인정보처리방침 페이지 | 완료 | /privacy
웹페이지 | 환불정책 페이지 | 완료 | /refund
웹페이지 | 서비스 메인 페이지 (사업자정보 포함) | 완료 | /
외부API | PortOne 결제 가입 신청 | 진행중 | 심사 대기
외부API | Aligo SMS 가입 | 진행중 | IP 승인 대기